## 0_サービス
OpenLDAPテスト項目書

No	分類	試験項目	合否判定方法	確認方法	合否 / 1号機	合否 / 2号機	試験日	実施者	備考
1	サービスの動作	OpenLDAPが起動する	(1) service osstech-openldap start	service osstech-ldap status でrunnnigと表示されること	○	○	9月9日	落合	サービス名をosstech-ldapにすると成功
2		OpenLDAPが停止する	(1) service osstech-openldap stop	service osstech-ldap status でstoppedと表示されること	○	○	9月9日	落合	サービス名をosstech-ldapにすると成功
3		OpenLDAPが再起動する	(1) service osstech-openldap restart	service osstech-ldap status でrunnnigと表示されること	○	○	9月9日	落合	サービス名をosstech-ldapにすると成功
4		OpenLDAPが自動起動する	(1) chkconfig osstech-openldap on	サーバを再起動し、service osstech-ldap status でrunnnigと表示されること	○	○	9月9日	落合	サービス名をosstech-ldapにすると成功
5	接続	OpenLDAPにsimple認証で接続できること	(1) ldapsearch -x -D <DN> -W -H ldap:///	左記コマンドを実行して認証できること	○	○	9月9日	落合
6		OpenLDAPにEXTERNAL認証で接続できること	(1) ldapsearch -Y EXTERNAL -H ldapi:///	左記コマンドを実行して認証できること	○	○	9月9日	落合
7		OpenLDAPにLDAPS(startTLS)で接続できること	(1) ldapsearch -x -D <DN> -W -ZZ -H ldap:///	左記コマンドを実行して認証できること	×	×	9月9日	落合	-H ldap:///を使用する場合、Amazon環境下では-Y EXTERNALも記述しないと正常に動かない
8		OpenLDAPにLDAPSで接続できること	(1) ldapsearch -x -D <DN> -W -H ldaps://<LDAPサーバー>/	左記コマンドを実行して認証できること	×	×	9月9日	落合	-H ldap:///を使用する場合、Amazon環境下では-Y EXTERNALも記述しないと正常に動かない
9	運用	/opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/USER を編集し、OpenLDAPの起動ユーザーを変更できること	(1) useradd test-ldap / (2) vi /opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/USER / (3)Test-ldap に書き換え	左記操作を実行後OpenLDAPを再起動し、permission deniedで起動に失敗することを確認	○	○	9月9日	落合
10		/opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/CONFIGFILE を編集し、OpenLDAPの設定ファイル名を変更できること	(1) cp -p /opt/osstech/etc/openldap/slapd.conf /opt/osstech/etc/openldap/slapd-test.conf / (2) vi /opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/CONFIGFILE / (3)/opt/osstech/etc/openldap/slapd-test.conf に書き換え	左記操作を実行後OpenLDAPを再起動し、OpenLDAPが正常に起動していることを確認する	○	○	9月10日	落合
11		/opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/SYSLOGFACILITY を編集し、OpenLDAPの出力するログのファシリティを変更できること	(1) vi /etc/rsyslog.conf / (2)Local5.* /var/log/ldap.log を追加記入 / (3) service rsyslog restart / (4) vi /opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/SYSLOGFACILITY / (5)LOCAL5 に書き換え	左記操作を実行後OpenLDAPを再起動し、OpenLDAPのログが正常に出力されていることを確認する	○	○	9月10日	落合
12		/opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/SERVICES を編集し、OpenLDAPのリッスンするURIを変更できること	(1) vi /opt/osstech/var/lib/sv/slapd/env/SERVICES / (2)ldap:/// を記入	左記操作を実行後OpenLDAPを再起動し、OpenLDAPのログが正常に出力されていることを確認する	○	○	9月10日	落合
13		バックアップスクリプト起動確認	(1) date -s “4:59:59” / (2) ls /var/opt/osstech/backup/ldap	/var/opt/osstech/backup/ldap/配下のファイルを確認する。	○	○	9月10日	落合
14		リストア確認	(1) ldapsearch -H ldapi:/// -Y EXTERNAL > backup.ldif / (2) ldapmodify -a testuser.ldif / (3) service osstech-ldap stop / (4) rm /opt/osstech/var/lib/ldap/* / (5) ./slapadd -l /opt/osstech/bin/backup.ldif / (6) chown -R ldap: /opt/osstech/var/lib/ldap / (7) service osstech-ldap start	左記操作を実行し、データが復元できること	○	○	9月10日	落合	backup.ldifの87行目にエラー。次行search: 2とresult: 0 Successの記述を削除したところ正常に動作。
15		ログ出力確認	(1) ls /opt/osstech/var/log/syslog/ / (2) view /opt/osstech/var/log/syslog/ldap.log	(1)ls /opt/osstech/var/log/syslog/ファイルが存在することを確認する / (2) 起動やユーザー登録テスト時のログが出力されていることを確認する	○	○	9月10日	落合
16		ログローテート確認	(1) sudo logrotate -f /opt/osstech/etc/logrotate.d/syslog / (2) ls /opt/osstech/var/log/syslog/old/	/opt/osstech/var/log/openldap/old/のファイルが存在すること確認する	○	○	9月10日	落合

## 1_LDAP操作
OpenLDAPテスト項目書

No	分類	試験項目	合否判定方法	確認方法	合否 / 1号機	合否 / 2号機	試験日	実施者	備考
1	ldapコマンドの動作	ldapcompareで値の比較が行えること	(1) ldapcompare -H ldapi:/// -Y EXTERNAL <DN> <attr>:<value>	TRUEと表示されること	○	○	9月10日	落合	-H ldap:///を使用する場合、Amazon環境下では-Y EXTERNALも記述しないと正常に動かない
2		ldapdelete でエントリーの削除が行えること	(1) ldapdelete -H ldapi:/// -Y EXTERNAL <DN> / (2) ldapsearch -H ldapi:/// -Y EXTERNAL	エントリーが消えていること					No.1の備考参照
3		ldapmodify でエントリーの追加が行えること	(1) ldapmodify -a -H ldapi:/// -Y EXTERNAL -f <LDIF>	エントリーが追加されていること					No.1の備考参照
4		ldapmodify でエントリーの変更が行えること	(1) ldapmodify -H ldapi:/// -Y EXTERNAL -f <LDIF> / (2) ldapsearch -H ldapi:/// -Y EXTERNAL	エントリーが変更されていること					No.1の備考参照
5		ldappasswdでエントリーのパスワードが変更できること	(1) ldappasswd -H ldapi:/// -Y EXTERNAL <DN> / (2) ldapsearch -x -D <DN> -W	パスワードが変更されていること					No.1の備考参照
6		ldapwhoami で接続に利用したエントリの情報が表示されること	(1) ldapwhoami	接続に利用したDNが表示されていること
7		ldifdiffでLDIFの差分が取得されること	(1) ldapsearch -H ldapi:/// -Y EXTERNAL > <LDIF1> / (2) ldapmodify -a -H ldapi:/// -Y EXTERNAL -f <LDIF> / (3) ldapsearch -H ldapi:/// -Y EXTERNAL > <LDIF2> / (4) ldifdiff <LDIF1> <LDIF2>	LDIFの差分が表示されること					No.1の備考参照
8	slapdコマンドの動作	slapaddでエントリーを追加できること	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapsearch -H ldapi:/// -Y EXTERNAL > <LDIF> / (3) rm -rf /opt/osstech/var/lib/ldap/* / (4) slapadd -l <LDIF> / (5) chown -R ldap: /opt/osstech/var/lib/ldap / (6) service osstech-ldap start	slapaddでデータの投入が行えること					No.1の備考参照
9		slapcatでエントリーの一覧を取得できること	(1) slapcat	slapcatでエントリーの一覧が取得できること

## 2_制御パラメータ
OpenLDAPテスト項目書

No	分類	試験項目	合否判定方法	確認方法	合否 / 1号機	合否 / 2号機	試験日	実施者	備考
1	制限	idletimeoutで接続が中断されること	(1) slapd.conf でidletimeout を設定	Apache Directory Studio で接続し、一定時間待つ
2		sizelimit で応答が中断されること	(1) slapd.conf でsizelimit を設定	ldapsearchを実行し、応答が中断されることを確認する
3		timelimitで応答が中断されること	(1) slapd.conf でtimelimit を設定	Apache Directory Studio で接続し、一定時間待つ
4		readonlyでデータベースが読み込み専用となること	(1) slapd.conf でreadonly を設定	ldapmodifyを実行し、additional info: operation restrictedと表示されること
5	ACL	OpenLDAPにnone権限のユーザーでアクセスし、詳細が表示されずに接続が拒否されること	(1) slapd.conf で、利用するユーザーのACLにnone を設定 / (2) ldapsearch -x -D <DN> -W	Invalid Credentialsと表示されること
10		OpenLDAPにdisclose権限のユーザーでアクセスし、エラーの詳細が表示され接続が拒否されること	(1) slapd.conf で、userPassword selfのACLにdisclose を設定 / (2) ldappasswd -x -D <DN> -W	Insuffficient Accessと表示されること
7		OpenLDAPにauth権限のユーザーでアクセスし、参照が行えないこと	(1) slapd.conf で、利用するユーザーのACLにauth を設定 / (2) ldapsearch -x -D <DN> -W	Insuffficient Accessと表示されること
4		OpenLDAPにcompare権限のユーザーでアクセスし、ldapcompareが行えること	(1) slapd.conf で、利用するユーザーのACLにcomapre を設定 / (2) ldapcompare -x -D <DN> -W を実行 / (3) ldapsearach -H ldapi:///を実行	COMPAREは実行でき、searchではInsufficient Accessと表示されること
9		OpenLDAPにread権限のユーザーでアクセスし、ツリーが参照できること	(1) slapd.conf で、利用するユーザーのACLにread を設定 / (2) ldapsearch -x -D <DN> -W	検索がおこなえることを確認
		OpenLDAPにwrite権限のユーザーでアクセスし、他の権限を無視してツリーを参照できること	(1) slapd.conf で、利用するユーザーのACLにwrite を設定 / (2) ldapmodify -a -x -D <DN> -W -f <LDIF>	値を追加できることを確認
11		OpenLDAPにmanage権限のユーザーでアクセスし、他の権限を無視してツリーを参照できること	(1) service osstech-ldap stop / (2) slapd.confで access * by none を設定 / (2) ldapmodify -a -D <DN> -W -f base.ldif	値を追加できることを確認
5		OpenLDAPに管理者権限のあるユーザーでエントリーが追加できること	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2) ldapmodify -a -H ldapi:/// -f <LDIF>	値を追加できることを確認
13		OpenLDAPに書き込み権限のあるユーザーでエントリーが追加できること	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2) ldapmodify -a -H ldapi:/// -f <LDIF>	値を追加できることを確認
14		OpenLDAPに読み込み権限のあるユーザーでエントリーが追加できないこと	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2) ldapmodify -a -H ldapi:/// -f <LDIF>	値を追加できないことを確認
15		OpenLDAPに管理者権限のあるユーザーでエントリーが変更できること	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2) ldapmodify -H ldapi:/// -f <LDIF>	値を変更できることを確認
6		OpenLDAPに書き込み権限のあるユーザーでエントリーが変更できること	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2) ldapmodify -H ldapi:/// -f <LDIF>	値を変更できることを確認
17		OpenLDAPに読み込み権限のあるユーザーでエントリーが変更できないこと	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2) ldapmodify -H ldapi:/// -f <LDIF>	値を変更できないことを確認
18		OpenLDAPに管理者権限のあるユーザーでエントリーが削除できること	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2)ldapdelete -H ldapi:/// <DN>	値を削除できることを確認
19		OpenLDAPに書き込み権限のあるユーザーでエントリーが削除できること	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2)ldapdelete -H ldapi:/// <DN>	値を削除できることを確認
7		OpenLDAPに読み込み権限のあるユーザーでエントリーが削除できないこと	(1) slapd.confでENTERNAL認証の権限を変更 / (2)ldapdelete -H ldapi:/// <DN>	値を削除できないことを確認
21		dn= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、利用するユーザーをdn=で指定する / (2) ldapsearch -H ldapi:///	値を検索できることを確認
8		dn.base= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、利用するユーザーをdn.base=で指定する / (2) ldapsearch -H ldapi:///	値を検索できることを確認
23		dn.subtree= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、利用するユーザーをdn.subtree=で指定する / (2) ldapsearch -H ldapi:///	値を検索できることを確認
8		dn.children= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、利用するユーザーをdn.children=で指定する / (2) ldapsearch -H ldapi:///	値を検索できることを確認
25		dn.regex= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、利用するユーザーをdn.regex=で指定する / (2) ldapsearch -H ldapi:///	値を検索できることを確認
26		anonymous のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、anonymousのACLを指定する / (2) ldapsearch -x	値を検索できることを確認
27		users のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、usersのACLを指定する / (2) ACLが指定されていないユーザーで検索を実行	値を検索できることを確認
9		self のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、selfのACLを指定する / (2) ユーザー自身のエントリに対して操作を実行	値を検索できることを確認
29		peername= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、peernameのACLを指定する / (2) 設定したネットワークから操作を実行	値を検索できることを確認
30		group=のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、gruoupのACLを指定する / (2) 設定したグループに所属するエントリーから操作を実行	値を検索できることを確認
31		filter= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、filterのACLを指定する / (2) 設定したフィルタに一致するエントリーから操作を実行	値を検索できることを確認
		attrs= のACLでアクセス制御が行えること	(1) slapd.confで、attrsのACLを指定する / (2) 属性に対して操作をおこない、設定した権限で動作しているか確認する	値を検索できることを確認
	パスワードハッシュ	plaintextのパスワードを設定し、認証利用できること	(1) userpasswordを平文で指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		cryptのパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {CRYPT} でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		MD5のパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {MD5} でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		SMD5のパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {SMD5} でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		SHAのパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {SHA} でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		SSHAのパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {SSHA} でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		PBKDF2のパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {PBKDF2} -o module-load=pw-pbkdf2 でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		SSHA256のパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {SSHA256} -o module-load=pw-sha2 でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		SSHA512のパスワードを設定し、認証利用できること	(1) slappasswd -h {SSHA512} -o module-load=pw-sha2 でパスワードを生成する / (2) userpasswordに、slappasswdで生成された値を指定する / (2) ldapmodifyで書き込む / (3) ldapwhoamiで認証できるか確認する	認証がおこなえることを確認
		ldappasswd実行時、password-hash に設定した形式でハッシュ化されることを確認	(1) password-hash に{SSHA}を設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	自動的にハッシュ化されることを確認
		よみがな設定が正常に動作すること	(1) lang- phoneticを設定し、cn;lang-ja;phoneticを設定する / (2) ldapmodify -H ldapi:/// <LDIF>	ふりがながつけれることを確認

## 3_overlay
OpenLDAPテスト項目書

No	分類	試験項目	合否判定方法	確認方法	合否 / 1号機	合否 / 2号機	試験日	実施者	備考
	overlayの動作	valsortによって、値がソートされることを確認	(1) slapd.confに、overlay valsortを設定 / (2) valsort-attr description ou=Users,dc=example,dc=com alpha-acend を設定 / (3) valsort-attr description ou=Users,dc=example,dc=com alpha-descend を設定	descriptionがアルファベット順にソートされることを確認 / descriptionがアルファベット逆順にソートされることを確認
		valsortによって、weightを有効にして値がソートされることを確認	(1) slapd.confに、overlay valsortを設定 / (2) valsort-attr description ou=Users,dc=example,dc=com weight を設定 / (3) descriptionの値に重み付けを行う / Description:: {1} zzz / Description:: {2} xxx / Description: {3}yyy	重み付け{x}が利用できることを確認
		uniqueによって、複数もてる値が単一値に制限されることを確認	(1) slapd.confに、overlay uniqueを設定 / (2) unique_url ldap:///?mail?sub? を設定	mailが複数値を持てないようになっていることを確認
		Rewriteモジュールで属性値を書き換えられることを確認	(1) slapd.confに、overlay rwmを設定 / (2) rwm-rewriteEngine on を設定 / (2) rwm-rewriteContext searchFilter を設定 / (3) rwm-rewriteRule "(.*)¥(mail=(.*)¥+.*¥@(.*)¥)(.*)" "$1(mail=$2@$3)$4" ":@"を設定 / (4) ldapsearch -H ldapi:/// (mail=xxx+yyyy@example.com) を検索	filterから+yyyyが削除されていることを確認
		RewriteモジュールでLDAPのサフィックスを書き換えられることを確認	(1) slapd.confに、overlay rwmを設定 / (2) database relay を設定 / (3) suffix “dc=rewrite,dc=test”を設定 / (4) rwm-rewriteEngine on を設定 / (5) rwm-suffixmassage “dc=example,dc=com” を設定 / (6) ldapsearch -H ldapi:/// -b dc=rewrite,dc=testを検索	dc=rewrite,dc=testという名前で、dc=example,dc=comが利用できることを確認
		refintモジュールでグループメンバーが自動的に削除されること	(1) slapd.confに、overlay refintを設定 / (2) refint-attributes member を設定 / (3) グループに所属しているDNを削除 / (4) グループからmemberが削除されていることを確認	エントリーを操作すると、自動的にグループも変更されることを確認
		refintモジュールでグループメンバーが自動的に変更されること	(1) slapd.confに、overlay refintを設定 / (2) refint-attributes member を設定 / (3) グループに所属しているDNのRDNを変更 / (4) グループからmemberのRDNが変更されていることを確認	エントリーを操作すると、自動的にグループも変更されることを確認
		ppolicyモジュールで平文パスワードが自動的にハッシュ化されること	(1) slapd.confに、overlay ppolicyを設定 / (2) ppolicy_hash_cleartext を設定 / (3) ldapmodifyから平文でパスワードを登録 / (4) パスワードがハッシュ化されていることを確認	平文パスワード投入時、自動的にパスワードがハッシュ化されることを確認
		ppolicyモジュールでデフォルトのパスワードポリシーが適用されること	(1) slapd.confに、overlay ppolicyを設定 / (2) ppolicy_default <PolicyDN> を設定 / (3) ldapsearch -H ldapi:/// + で管理属性にポリシーが設定されていないことを確認 / (4) <PolicyDN>のロックアウト条件の操作をおこなう / (5) エントリーの管理属性に、ppolicyの制御情報が追記されていることを確認	エントリーにパスワードポリシーをセットしていない状態で、ポリシーの制御が有効になることを確認
		ppolicyモジュールでパスワードのロックアウトが実施されること	(1) slapd.confに、overlay ppolicyを設定 / (2) ppolicy_use_lockoutを設定 / (3) <PolicyDN>のロックアウト条件の操作をおこなう / (4) エントリーがロックアウトされることを確認	正常に利用できていたパスワードでInvalid Credential となることを確認
		memberOfで、エントリーの所属するグループの自動制御ができること	(1) slapd.confに、overlay memberofを設定 / (2) cn=test,ou=Groups,dc=example,dc=comを設定 / (3) ユーザーエントリーにmemberof: cn=test,ou=Groups,dc=example,dc=comを設定 / (4) エントリーが自動的にグループに投入されることを確認	グループに自動的にエントリーが追加されることを確認
		dynlistで、動的なエントリーの一覧が取得できること	(1) slapd.confに、overlay dynlistを設定 / (2) dynlist-attrset groupOfURLs memberURLを設定 / (3) objectClass: groupOfURLsのグループエントリーを作成 / (4) memberURL ldap:///dc=example,dc=com?uid?sub?”(objectClass=inetOrgPerson)”を設定 / (5)動的にmemberが取得できることを確認	グループに自動的にエントリーが追加されることを確認
		auditで、操作ログが記録されること	(1) slapd.confに、overlay auditを設定 / (2) auditlog <log path>を設定 / (3) 追加・変更で操作ログが出力されることを確認	監査ログが出力されていることを確認
		accesslogで、接続ログが記録されること	(1) slapd.confに、overlay accesslogを設定 / (2) logdb cn=logを設定 / (3) logops allを設定 / (4) cn=logのデータベース設定を作成 / Database bdb / directory /opt/osstech/var/lib/ldap-log / suffix cn=log / access to * by * read / (5) 操作をおこなうとログが出力されることを確認	アクセスログが指定のデータベースに記録されることを確認
	ppolicy	pwdMinAgeでパスワード変更が拒否されること	(1) ポリシーエントリーに、pwdMinAgeを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	pwdMinAgeより短い間にパスワードを変更できないことを確認
		pwdMaxAgeでパスワードがロックアウトされること	(1) ポリシーエントリーに、pwdMaxAgeを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:// <DN> / (3) ldapsearch -H ldapi:// <DN>	pwdMaxAgeを経過すると、パスワードがロックアウトされることを確認
		pwdInHistoryで、過去に利用したパスワードを拒否すること	(1) ポリシーエントリーに、pwdInHistoryを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	以前利用したパスワードと同じパスワードに設定できないことを確認
		pwdMinLengthで短いパスワードを拒否すること	(1) ポリシーエントリーに、pwdMinLengthを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	短いパスワードを変更できないことを確認
		pwdGraceAuthnLimitでパスワードのロックアウト後、指定の回数だけ認証が行えること	(1) ポリシーエントリーに、pwdGraceAuthnLimitを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	パスワードのロック後、指定の回数のみ認証できることを確認
		pwdLockoutがFALSEの状態のままでは、パスワードがロックアウトされないこと	(1) ポリシーエントリーに、pwdLockout FALSEを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN> / (3) ポリシーエントリーに、pwdLockout TRUEを設定 / (4) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	パスワードがロックアウトされないこと、ロックアウトされることを確認
		pwdLockoutDurationでパスワードが一定時間のみロックアウトされること	(1) ポリシーエントリーに、pwdLockoutDurationを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	パスワードのロックアウト後、一定時間経過後にロックアウトが解除されることを確認
		pwdMaxFailureで、指定の回数パスワードを間違えるとロックアウトされること	(1) ポリシーエントリーに、pwdMaxFailureを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	指定の回数入力を間違えると、パスワードがロックされることを確認
		pwdMaxFailureIntervalで、連続入力失敗のロックアウトで評価される期間を制御できること	(1) ポリシーエントリーに、pwdMaxFailureIntervalを設定 / (2) ldappasswd -H ldapi:/// <DN>	Intervalより長い時間での、連続した認証失敗ではパスワードがロックされないことを確認

## 4_replication
OpenLDAPテスト項目書

No	分類	試験項目	合否判定方法	確認方法	合否 / 1号機	合否 / 2号機	試験日	実施者	備考
	レプリケーションの動作	１号機におこなった書き込みが、２号機にレプリケーションされることを確認	(1) ldapmodify -a -H ldapi:/// <LDIF>	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		２号機におこなった書き込みが、１号機にレプリケーションされることを確認	(1) ldapmodify -a -H ldapi:/// <LDIF>	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		１号機におこなった変更が、２号機にレプリケーションされることを確認	(1) ldapmodify -H ldapi:/// <LDIF>	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		２号機におこなった変更が、１号機にレプリケーションされることを確認	(1) ldapmodify -H ldapi:/// <LDIF>	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		１号機におこなった削除が、２号機にレプリケーションされることを確認	(1) ldapdelete -H ldapi:/// <DN>	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		２号機におこなった削除が、１号機にレプリケーションされることを確認	(1) ldapdelete -H ldapi:/// <DN>	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		１号機の停止中におこなった書き込みが、再起動後２号機にレプリケーションされることを確認	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapmodify -a -H ldapi:/// <LDIF> / (3) service osstech-ldap start	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		２号機の停止中におこなった書き込みが、再起動後１号機にレプリケーションされることを確認	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapmodify -a -H ldapi:/// <LDIF> / (3) service osstech-ldap start	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		１号機の停止中におこなった変更が、再起動後２号機にレプリケーションされることを確認	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapmodify -H ldapi:/// <LDIF> / (3) service osstech-ldap start	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		２号機の停止中におこなった変更が、再起動後１号機にレプリケーションされることを確認	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapmodify -H ldapi:/// <LDIF> / (3) service osstech-ldap start	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		１号機の停止中におこなった削除が、再起動後２号機にレプリケーションされることを確認	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapdelete -H ldapi:/// <DN> / (3) service osstech-ldap start	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		２号機の停止中におこなった削除が、再起動後１号機にレプリケーションされることを確認	(1) service osstech-ldap stop / (2) ldapdelete -H ldapi:/// <DN> / (3) service osstech-ldap start	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		片側をrefreshOnlyに変更し正常にレプリケーションが行えることを確認	(1) slapd.confの refreshAndPersistをrefreshOnlyに変更	(1) ldapsearch -H ldapi:///
		部分レプリケーションが正常に行えることを確認	(1) slapd.confのsearchBaseを、ou=Users,dc=example,dc=comに変更 / (2)ou=Usersのみレプリケーションされることを確認	(1) ldapsearch -H ldapi:///

## 9_ログ
OpenLDAPテスト項目書

No	分類	試験項目	操作手順	確認方法	合否 / 1号機	合否 / 2号機	試験日	実施者	備考
1	ログ	loglevel all でデバッグログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをallに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:///	ログが出力されていることを確認する
2		loglevel none でログが出力されないこと	(1) slapd.confでログレベルをnoneに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:///	ログが出力されていないことを確認する
		loglevel trace でtraceログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをtraceに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:///	ログに関数の動作ログが出力されていることを確認する
3		loglevel trace でargsログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをargsに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:///	ログに詳細な動作ログが出力されていることを確認する
5		loglevel conns で接続ログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをconnsに設定する / (2) service osstech-ldap restart	ログにdaemonのポーリングログが記録されていること
		loglevel filter でフィルタ動作ログが出力されること	(1)slapd.confでログレベルをfilterに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:/// “(objectClass=inetOrgPerson)”	ログにbdb_filter_ のログが出力されていること
6		loglevel acl でACLログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをaclに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:///	ログにacl_ のログが出力されていること
7		loglevel stats でstatsログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをstatsに設定する / (2) service osstech-ldap restart / (3) ldapsearch -H ldapi:///	ログにconn= のログが出力されていること
8		loglevel sync でレプリケーションログが出力されること	(1) slapd.confでログレベルをsyncに設定する / (2) service osstech-ldap restart	ログにレプリケーションのログが出力されていること

## テスト利用時のコマンド
OpenLDAPテストコマンド

No	試験項目で利用するコマンド
1
2
3
4
5
6
7
8,9
10,11
12
13
14
15
16